附件1

持续推进重点工作台账

| 重点工作 | 具体举措 | 时间安排 | 责任部门 | 主要内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强政策宣传解读，助力坚定民营企业发展信心 | 举办“数智赋能云课堂”解读《制造业企业数字化转型实施指南》 | 4月17日 | 经济服务部 | 2025年数智赋能云课堂第1期请工信部信发司推荐专家解读工信部、国务院国资委和全国工商联共同印发的《制造业企业数字化转型实施指南》。 | 已完成。 |
|  | 举办重点民营企业负责人经济形势教育培训班 | 10月下旬 | 经济服务部 | 拟针对民营企业500强、专精特新企业等重点民营企业负责人开展经济形势教育培训，计划培训100家企业左右。 | 推进中。 |
| 强化银企对接，助力拓宽民营企业融资渠道 | 举办支持民企债券融资专题培训 | 3月6日 | 经济服务部 | 与上海证券交易所联合举办支持民企债券融资专题培训，介绍民营企业盘活优质资产相关政策，指导民营企业如何用好上交所债券市场，以及如何运用债券融资支持工具。 | 已完成。 |
|  | 开展优质民营企业融资支持工作 | 持续推进 | 经济服务部 | 会同中国工商银行筛选确定优质民营企业名录，组织地方各级工商联配合属地工商银行分支机构进一步对接民营企业，推动工商银行对名录内有贷款需求的民营企业提供融资支持。 |  |
| 多方位赋能，助力民营企业发展新质生产力 | 举办金融赋能民营企业高质量发展推进会 | 3月12日 | 经济服务部 | 与工商银行举办召开“金融助企 提质向新”金融赋能民营企业高质量发展推进会。发布赋能民营经济高质量发展行动方案；工行分行与地方工商联签署合作协议，共同推动金融助力民营经济高质量发展。 | 已完成。 |
|  | 举办《银行业金融机构支持民营经济高质量发展倡议书》发布会 | 3月17日 | 经济服务部 | 与中国银行业协会举办《银行业金融机构支持民营经济高质量发展倡议书》发布会，农业银行、北京银行、网商银行等发言，引导广大银行业机构以民营企业座谈会精神为指引，共同推动优化民营企业融资环境。 | 已完成。 |
|  | 举办2025民营经济质量和标准化大讲堂 | 4月9至10日 | 经济服务部 | 在江西上饶举办活动，宣贯民营企业座谈会精神，开展质量和标准化政策宣讲和经验交流，推广民营企业质量和标准化理念和方法。 | 已完成。 |
|  | 举办第9期全国工商联民营企业国家发展与安全培训暨民营企业家科技创新战略研讨班 | 5月12日至 16日 | 经济服务部 | 邀请安全部、科技部、市场监管总局等部委宣讲总体国家安全观和习近平总书记关于科技创新的重要论述，提高民营企业统筹发展和安全的能力和水平。 | 已印发通知。 |
|  | 举办3场创新型成长型民营企业赋能对接行动 | 江苏5月、广东6月、黑龙江7月 | 经济服务部 | 分别在江苏、广东、黑龙江举办3场创新型成长型民营企业赋能行动，聚焦地方重点产业，开展项目融资路演和产业链强链补链对接活动，助力因地制宜发展新质生产力。 | 推进中。 |
|  | 开展2025年创新型成长型民营企业赋能行动工作 | 持续推进 | 经济服务部 | 印发《2025年创新型成长型民营企业赋能行动工作指引》。组织各地创新型成长型民营企业和赋能机构申报入库，在《工商联工作—推动民营企业科技创新专刊》刊发有关典型案例。 | 4月2日已印发指引。 |
| 推动以评促改，助力地方营商环境优化 |  |  |  |  |  |
| 搭建要素资源对接平台，助力民营企业更好走出去 |  |  |  |  |  |
| 强化法律服务，助力保护民营企业家和民营企业合法权益 |  |  |  |  |  |
| 用好建言献策渠道，助力惠企助企政策完善 | 举办“民营企业投身人工智能+行动”政企面对面座谈会 | 4月11日 | 经济服务部 | 贯彻党中央国务院关于激发数字经济创新活力，推进“人工智能+”行动的决策部署，听取人工智能、制造业等领域民营企业在推进数字技术与实体经济深度融合过程中遇到的困难问题和意见建议，与有关部委交流互动。 | 已完成。 向中办、国办，中央网信办、国家发展改革委、科技部、工信部和国家数据局反馈建议4条。 |
|  | 针对民间投资遇到的问题，向有关部门反馈建议 | 4月中下旬 | 经济服务部 | 赴山东、浙江开展“激发民间投资活力，扩大国内有效需求”调研， | 已完成。 向国家发改委反馈促进民间投资建议4条。 |
|  | 调研民营企业数字化绿色化协同发展遇到的问题，向有关部门反映 | 5-6月 | 经济服务部 | 通过民营企业数字化绿色化典型案例征集，汇总企业反映问题，研提意见建议。 | 推进中。 |
|  | 开展无人机领域民营企业发展情况调研 | 5-8月 | 经济服务部 | 赴浙江、江西、四川、广东、湖北等地开展实地调研，委托河北、辽宁、江苏等省级工商联开展书面调研，了解民营企业在无人机领域的核心技术及创新产品发展状况，存在的困难和问题，形成调研报告和信息专报分送有关部委，推动解决。 | 推进中，已赴湖北开展实地调研。 |
|  | 政企面对面：“民参军”面临的新形势 | 拟定7月在机关举办 | 经济服务部 | 拟围绕“民参军”企业参与国防建设面临的新问题或老问题新表现，邀请军地有关单位代表、典型优势民营企业代表进行座谈交流，畅通政企、军企交流渠道，着力稳定国防建设和国防动员力量。 | 正在征集典型企业交流材料，起草活动方案等。 |
| 快速反应积极作为，帮助企业应对突发情况 | 建立与民营企业专项沟通机制 | 国际贸易摩擦期间 | 组织建设部、经济服务部分工负责 | 定期召开相关领域民营企业应对贸易磨擦采取的措施，遇到的困难诉求和意见建议，跟踪了解相关情况，协调相关部门及时报送信息专报。 | 已整理应对美国关税73条建议，其他9条问题、14条建议送相关部门。 |
|  | 举办全国工商联外贸出口型民营企业赋能对接会 | 5月8日 | 经济服务部 | 邀请商务部、人民银行、市场监管总局和工商银行、中国银行宣讲支持民营企业发展的政策举措，引导平台企业、电商企业和大型商超等民营企业发挥技术和渠道优势，支持外贸企业产品拓展国内外市场。 | 已完成。 向中办、国办、中央统战部报送信息1条。 |

注：此台账模版仅供参考。